## Hoja1
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCA
NIVEL DE AVANCE DEL PPM AÑO 2019 EN PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2018.
Cant. | Obras Programadas | Barrio o Comunidad | Presupuesto | Cantidad de | Cantidad | Cantidad | Situación
|  |  | Estimado | Votos | Mujeres | Hombres | Actual
[5 empty] | Asistentes | Asistentes
1 | Reparación Camino Vecinal - El Rample | LA ERMITA | RD$1,199,949.23 | 55 | 26 | 44 | Pendiente
2 | Reparacion de calles y Construcción de Contenes | WUINSTON ARNAUD | RD$1,199,893.35 | 68 | 38 | 24 | Aprobación
3 | Reparación Camino Vecinal - Entrada Los Torres | ESTANCIA NUEVA | RD$1,198,985.14 | 46 | 27 | 40 | Cronograma
TOTAL | 3 OBRAS | 3 COMUNIDADES | RD$3,598,827.72 | 169 | 91 M | 108 H
NIVEL DE AVANCE DEL PPM AÑO 2018 EN EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2018.
Cant. | Obras Programadas | Ubicación | Presupuesto | Presupuesto | Nivel de Avance |  |  |  | Situación
|  |  | Estimado | Ejecutado | Terminada | Más | MáS del | Menos del | Actual
[5 empty] | 100% | 80% | 50% | 20%
1 | Construcción de encanche y reparación de camino vecinal Los Pérez | Rincón de Los Jiménez | 1199559 | RD$1,198,407.06 |  | X |  |  | Terminando
2 | Construcción aceras y contenes, reparación de calles | B/Eurípides | 1200000 | RD$1,198,872.14 |  | X |  |  | Terminando
3 | Reparación de calles | Res. Mary Carmen | 1199542 | RD$1,198,426.19 |  | X |  |  | Terminando
4 | 2da. Etapa, Terminación de Capilla | Los Cercados | RD$1,198,865.00 | RD$1,197,070.09 | X |  |  |  | Inaugurada
5 | Reparación Calle Principal | B/Manuel Rodríguez | RD$1,199,036.00 | RD$239,454.05 |  |  |  | X | Trabajando
6 | Reparación de calles | B/Milito | 1199605 |  |  |  |  | X | 1er. Picazo
7 | Construcción de puente | Los Pilones | 1199995 | [5 empty] | Pendiente
8 | Reparación de calle, entrada de Piringo | La Ermita | RD$1,199,922.00 | RD$1,197,366.66 | X |  |  |  | Inaugurada
9 | Reparación de calles | Res. Moca | RD$1,199,171.00 | RD$238,835.66 |  |  |  | X | Pendiente
10 | Reparación camino, entrada de la Capilla | San Francisco Arriba | 1199702 |  |  |  |  | X | Pendiente
TOTAL | 13 OBRAS | 10 COMUNIDADES | 11995397 | RD$6,468,431.85 | EJECUTANDO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA
NIVEL DE AVANCE DEL PPM AÑO 2017 EN PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2018.
Cant. | Obras Programadas | Ubicación | Presupuesto | Presupuesto | Nivel de Avance |  |  |  | Situación
|  |  | Contratado | Ejecutado | Terminada | Más | MáS del | Menos del | Actual
[5 empty] | 100% | 80% | 50% | 20%
1 | Construcción de Encache, en entrada Cap. | Perpetuo Socorro-Guaucí | RD$999,929.39 | RD$995,929.67 |  | X |  |  | Terminación
TOTAL | UNA (1) OBRA PENDIENTE |  |  |  | PENDIENTE DE INAUGURACION